## Gantt
ID | Actividad | Materia | Depende de | Inicio | Fin | Duración (días) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27
1 | Formar equipo de trabajo | Gestión | Ninguna | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | bar: 2026-09-01
2 | Asignar roles y responsabilidades | Gestión | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | bar: 2026-09-02
3 | Definir metodología Scrum | Gestión | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | bar: 2026-09-03
4 | Seleccionar herramientas previstas (Asana, GitHub, Drive, Docker) | Gestión | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | bar: 2026-09-04
5 | Crear repositorio Git | Gestión | 4 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 1 | bar: 2026-09-05
6 | Definir mecanismo de reuniones | Gestión | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | bar: 2026-09-04
7 | Seleccionar técnica de relevamiento | Gestión | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | bar: 2026-09-04
8 | Preparar entrevista | Gestión | 7 | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 4 | bar: 2026-09-05 to 2026-09-08
9 | Realizar entrevista con cliente | Gestión | 8 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | bar: 2026-09-09
10 | Desgrabar entrevista | Gestión | 9 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 7 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-15
11 | Analizar información obtenida | Gestión | 10 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
12 | Identificar stakeholders | Gestión/Documentación | 11 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
13 | Definir problema identificado | Gestión | 11 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
14 | Definir objetivos generales y específicos | Gestión | 11 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
15 | Definir alcance y limitaciones | Gestión | 11 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-18
16 | Realizar análisis de viabilidad | Gestión | 13,14,15 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | bar: 2026-09-18 to 2026-09-19
17 | Identificar riesgos | Gestión | 13,14,15 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | bar: 2026-09-18 to 2026-09-19
18 | Identificar requisitos funcionales | Documentación | 11 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-18
19 | Identificar requisitos no funcionales | Documentación | 11 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-18
20 | Clasificar y priorizar requisitos | Documentación | 18,19 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | bar: 2026-09-19 to 2026-09-20
21 | Elaborar ESRE | Documentación | 18,19,20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | bar: 2026-09-20 to 2026-09-23
22 | Definir criterios de aceptación | Documentación | 21 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | bar: 2026-09-23 to 2026-09-24
23 | Elaborar casos de uso iniciales | Documentación | 21 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | bar: 2026-09-23 to 2026-09-24
24 | Seleccionar diagramas UML | Documentación | 23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | bar: 2026-09-24
25 | Diseñar arquitectura de software | Programación | 21 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | bar: 2026-09-23 to 2026-09-24
26 | Seleccionar tecnologías | Programación | 25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
27 | Diseñar estructura del software | Programación | 25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
28 | Diseñar autenticación | Programación | 25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
29 | Diseñar autorización | Programación | 25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
30 | Diseñar frontend inicial | Programación | 25 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-26
31 | Realizar análisis OWASP inicial | Programación | 25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
32 | Elaborar DER | Base de Datos | 21 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | bar: 2026-09-23 to 2026-09-24
33 | Elaborar modelo relacional 3FN | Base de Datos | 32 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
34 | Elaborar diccionario de datos | Base de Datos | 33 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-26
35 | Elegir motor de BD | Base de Datos | 32 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | bar: 2026-09-24
36 | Crear scripts BD | Base de Datos | 33,35 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-26
37 | Instalar Docker | Base de Datos/Infraestructura | 35 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | bar: 2026-09-24
38 | Crear contenedores | Base de Datos/Infraestructura | 37 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | bar: 2026-09-25
39 | Configurar conexión PHP-BD | Base de Datos/Programación | 36,38 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1 | bar: 2026-09-26
40 | Instalar servidor Linux | POSIX | 4 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
41 | Configurar usuarios Linux | POSIX | 40 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | bar: 2026-09-17
42 | Configurar SSH por claves | POSIX | 40 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | bar: 2026-09-17
43 | Instalar servicios base | POSIX | 40,38 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-26
44 | Seleccionar Windows Server | Redes Microsoft | 4 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | bar: 2026-09-15
45 | Definir servicios Windows | Redes Microsoft | 44 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
46 | Definir requerimientos del servidor | Redes Microsoft | 44 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
47 | Definir usuarios y roles Windows | Redes Microsoft | 45 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | bar: 2026-09-18
48 | Crear aplicación navegable inicial | Programación | 27,39 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2 | bar: 2026-09-26 to 2026-09-27
49 | Elaborar planificación general | Gestión | 13,14,15 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | bar: 2026-09-18 to 2026-09-20
50 | Elaborar Gantt inicial | Gestión | 49 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | bar: 2026-09-20 to 2026-09-21
51 | Consolidar documentación de primera entrega | Todas | Todas las anteriores | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2 | bar: 2026-09-26 to 2026-09-27
Nota: este Gantt corresponde a la planificación inicial de la primera entrega. Las actividades, herramientas, responsables y fechas reflejan lo previsto al inicio y no incorporan cambios posteriores de ejecución.

## Criterio de fechas
Criterio | Fecha / criterio aplicado
Entrevista con el cliente | 09/09/2026
Desgrabación | 09/09/2026 al 15/09/2026
Trabajo posterior | 15/09/2026 al 27/09/2026 inclusive
Actividades previas | Distribuidas del 01/09 al 08/09 respetando dependencias
Tareas paralelas | Comparten fechas cuando sus dependencias permiten ejecutarlas simultáneamente
Tipo de planificación | Gantt inicial – Primera entrega; no se actualiza retrospectivamente con cambios posteriores